## Gantt BCI CALYPSO BANCO GLOBAL
En riesgo | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Porcentaje completo | Duración | Predecesores
| Hablitación Plataforma Calypso Banco BCI | En progreso | Sixmanager | 2026-01-06 | 2026-04-29 | 8% | 81,5d
| Ambiente Pre Productivo |  | Sixmanager | 2026-01-06 | 2026-04-29 | 8% | 81,5d
| Kick off y requerimientos |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 1d
| Inicio formal del proyecto (Kick Off) | Completo | Sixmanager - BCI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 1d
| Kickoff realizado | Completo | Sixmanager - BCI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 0
| Habilitacion de infrastructura fisica (Pre requisitos) |  |  | 2026-01-15 | 2026-03-03 | 20% | 34d
| Solicitudes y formularios | En progreso | BCI, SixManager | 2026-01-15 | 2026-01-26 | 40% | 8d
| Recepcion de servidores DELL | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0% | 1d
| Direccionamiento IP / VLAN / PORT | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0% | 1d
| Espacio en data center para nuevo HW (Ru's) | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0% | 1d
| Coordinacion de hardware a data center BCI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0% | 1d
| Gestión de accesos vpn a Servidores | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0% | 1d
| Disponibilidad de puertas para conectividad | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0% | 1d
| Rackeo y conecticvidad de equipos en Aconcagua (Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0% | 1d | 8
| Rackeo y conecticvidad de equipos en Longovilo- 3er sitio (Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 1d | 14
| Infraestructura instalada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0 | 15
| Plan de implementacion |  |  | 2026-01-26 | 2026-04-16 | 2% | 58,5d
| Revisión y levantamiento de infraestructura actual | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0% | 5d
| Diseño detallado de arquitectura preproductiva | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 0% | 5d
| Aprobación de diseño por parte del cliente | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0% | 0 | 19
| Prerrequisitos |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 4% | 32d
| Entrega documento prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 50% | 1d
| Reglas de acceso (Permisos en firewall entre redes y hacia internet) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 0% | 3d | 16
| Registros DNS requeridos (Subdominios, registros tipo A, Reversos) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 0% | 3d | 23
| Accesos a servicios de red (Load Balancer / NTP) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 3d | 24
| Validación de Prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 1d | 25
| Generación de certificados | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 0% | 3d
| Prerrequisitos entregados | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 0 | 26
| Habilitación OLVM |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 0% | 7d
| Instalación de Hypervisor | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 0% | 2d | 28
| Configuración de Networking | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 1d | 30
| Integración con redes SAN | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 1d | 31
| Despliegue de HostedEngine | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 1d | 32
| Integración con redes del cliente | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 1d | 33
| Creación de VMS utility Openshift (Bastión, Bootstrap) | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 1d | 34
| Habilitación OLVM Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0 | 35
| Habilitación Cluster Openshift Pre Productivo |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 0% | 11d
| Creación de Bootstrap | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | 1d | 35
| Despliegue Openshift Bare Metal | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0% | 5d | 38
| Configuraciones Post Instalación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 0% | 2d | 39
| Integración con redes de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0% | 1d | 40
| Habilitación de operador CSI | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0% | 1d | 41
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 1d | 42
| Cluster Preproductivo instalado | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0 | 43
| Habilitación BBDD |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0% | 5d
| Creación de máquinas virtuales BBDD | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 1d | 36
| Incorporación de LUNS para servidores BBDD | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 1d | 32
| Instalación y configuración Base de datos Oracle | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0% | 3d | 47
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 1d | 48
| Habilitación BD Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0% | 0 | 49
| Despliegue y migracion de aplicaciones en DEV/UAT/INT |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 0% | 3,5d
| Reunion de migracion | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | 0,5d | 44
| Revisión de prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | 0,5d | 52
| Descarga de imagenes base | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0% | 1d | 63
| Migracion de archivos YAML | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 0% | 1d | 52
| Migracion de base de datos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 0% | 1d | 55
| Pruebas de aplicación | No se ha iniciado | BCI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0% | 1d | 56
| Fin despliegue aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0% | 0 | 57
| Integración de componentes |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 0% | 9,5d
| Integración de OCP con Storage vía CSI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | 1d | 44
| Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 0% | 5d | 58
| Integración Active Directory | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0% | 1d | 61
| Despliegue de aplicaciones en GIT | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0% | 1d | 53
| Integración con Respaldos de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 0% | 5d | 58
| Fin Etapa integración | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0% | 0 | 64
| Cierre formal de la Fase 1 |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 0% | 9d
| Documentación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 0% | 4d | 58
| Pruebas Funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 0% | 3d | 67
| Reunión de entrega de documentación y presentación de la solución | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0% | 1d | 68
| Soporte post implementación (evolutivo) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 0% | 1d | 69
| Cierre Proyecto Etapa Preproducción | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0% | 0 | 69
| Ambiente Productivo / DR | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Habilitacion de infrastructura fisica (Pre requisitos) |  |  |  |  | 0%
| Datacenter Aconcagua | En progreso |  |  |  | 0%
| Direccionamiento IP / VLAN / PORT | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Gestión de accesos al datacenter (para conectividad de red de equipos) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Espacio en data center para nuevo HW (Ru's) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Arribo de servidores DELL Producción | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Ingreso hardware a data center BCI | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Disponibilidad de puertas para conectividad | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Rackeo y conecticvidad de equipos en Aconcagua (Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Datacenter Longovilo | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Direccionamiento IP / VLAN / PORT | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Gestión de accesos al datacenter (para ingreso de equipos) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Espacio en data center para nuevo HW (Ru's) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Arribo de servidores DELL DR | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Ingreso hardware a data center BCI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Disponibilidad de puertas para conectividad | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Rackeo y conecticvidad de equipos en Longovilo(Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Infraestructura instalada | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Plan de implementacion |  |  |  |  | 0%
| Revisión y levantamiento de infraestructura actual | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Diseño detallado de arquitectura preproductiva | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Aprobación de diseño por parte del cliente | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Prerrequisitos |  |  |  |  | 0%
| Prerrequisitos Producción | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Entrega documento prerrequisitos Producción | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Reglas de acceso (Permisos en firewall entre redes y hacia internet) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Registros DNS requeridos (Subdominios, registros tipo A, Reversos) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Generación de certificados | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Accesos a servicios de red (Load Balancer / NTP) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Validación de Prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Prerrequisitos DR | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Entrega documento prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Reglas de acceso (Permisos en firewall entre redes y hacia internet) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Registros DNS requeridos (Subdominios, registros tipo A, Reversos) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Generación de certificados | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Accesos a servicios de red (Load Balancer / NTP) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Validación de Prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Prerrequisitos entregados | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Integración Storage Datacenter Aconcagua |  |  |  |  | 0%
| Zonificación | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Envío de prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Publicación de LUN para OLVM | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Publicación de LUNS para BBDD Productiva | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Creación de accesos para driver CSI y publicación de volumen | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Pruebas de conectividad hacia storage | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración Storage Aconcagua finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración Storage Datacenter Longovilo |  |  |  |  | 0%
| Zonificación | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Envío de prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Publicación de LUN para OLVM | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Publicación de LUNS para BBDD Productiva | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Creación de accesos para driver CSI y publicación de volumen | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Pruebas de conectividad hacia storage | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Integración Storage Longovilo finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Habilitación Cluster Openshift Productivo |  |  |  |  | 0%
| Despliegue Openshift Bare Metal | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Configuraciones Post Instalación | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración con redes de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación de operador CSI | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Pruebas Funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Cluster Preproductivo instalado | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación OLVM y BD Producción |  |  |  |  | 0%
| Instalación OLVM | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación Servidores B.D. | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación y configuración Base de datos Oracle Rac | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Configuración Dataguard | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración con redes del cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Pruebas funcionales HA | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Creación de Esquemas de BD | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Habilitación OLVM y BD Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación Cluster Openshift DR |  |  |  |  | 0%
| Despliegue Openshift Bare Metal | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Configuraciones Post Instalación | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración con redes de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación de operador CSI | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Pruebas Funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Cluster Preproductivo instalado | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación OLVM y BD DR |  |  |  |  | 0%
| Instalación OLVM | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación Servidores B.D. | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Habilitación y configuración Base de datos Oracle Rac | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Configuración Dataguard | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración con redes del cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Pruebas funcionales HA | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Creación de Esquemas de BD | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Habilitación OLVM y BD Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Plan de pruebas Replicación de LUNS |  |  |  |  | 0%
| Reunión de definiciones | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Pruebas de replica y restauración de LUNS | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración de componentes |  |  |  |  | 0%
| Integración de OCP con B.D. | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración de OCP con Storage vía CSI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración de OLVM con Storage | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración Active Directory | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con repositorio Git | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con Respaldos de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Fin Etapa integración | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Despliegue de aplicaciones Producción / DR |  |  |  |  | 0%
| Revisión de prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Definicion de rutas productivas (*) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Despliegue de aplicaciones en GIT | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Construcción de imagen y compilación de aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Carga de imagen a registry | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Creación de archivos deployment | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Creación de variables de ambientes por módulos | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Crear PV para cada aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Crear PVC para cada aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Subida de aplicación y pruebas de conectividad | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Creación de rutas de Servicios | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Creación de rutas externas | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Pruebas de aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Fin despliegue aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI, Calypso |  |  | 0%
| Cierre formal de la Fase Producción |  |  |  |  | 0%
| Reunión de entrega de documentación y presentación de la solución | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Paso a Producción | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Preparación de ambientes DEV para Operación | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con repositorio Git | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración Active Directory | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con Respaldos de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Generación de certificados (No mandatorio para la instalación) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Monitoreo del Cluster | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Cluster DEV listo para operación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Preparación de ambientes PROD para Operación |  |  |  |  | 0%
| Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración Active Directory | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Integración con Respaldos de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Generación de certificados (No mandatorio para la instalación) | No se ha iniciado | BCI |  |  | 0%
| Monitoreo del Cluster | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Cluster Producción listo para operación | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Incorporación a sistema de monitoreo Sixmanager | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Traspaso a área de Administración | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Plan de DR | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Definición de SLA y condiciones | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI |  |  | 0%
| Construcción de procedimientos | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Openshift | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Bases de Datos | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Hypervisor | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Calypso | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Incorporación a sistema de tickets | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Puesta en marcha Cluster ACM | No se ha iniciado |  |  |  | 0%
| Despliegue Openshift Bare Metal | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Configuraciones Post Instalación | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Integración con redes de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Pruebas Funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%
| Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0%

## Summary
Nombre del proyecto | Proyecto Apollo
Fecha de inicio del proyecto | #UNPARSEABLE
Fecha de finalización del proyecto | #UNPARSEABLE
No se ha iniciado | 193
En progreso | 3
Completo | 2
Cancelada | 0
En espera | 0