## 7. Gantt BCI
| Fecha llegada máquinas | 2026-02-10 | Nota: edita B1 con la fecha real de llegada.
Responsable / Área | Fase | Tarea | Descripción | Tiempo aproximado (días) | Fecha inicio (desde llegada) | Fecha fin (calculada) | Fecha límite (hito) | Dependencias / Inputs (IP, VLAN, AD, FW, ventanas, etc.)
| Fase 0 - Preparación | Revisión programación general | Revisar secuencia completa, dependencias y equipos involucrados. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10
Proveedor | Entrega de Caracteristicas HW | Enviare inforaacion de HW
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Recepción equipos | Recepción física y validación de hardware. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Confirmar ventana de entrega / guía de despacho / contacto DC
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Levantamiento U | Cálculo de U separables e inseparables. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Ficha técnica HW: altura U, rieles, profundidad, peso
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Asignación rack | Definir rack y posiciones RU exactas. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Capacidad racks / RU disponibles / plano DC
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Validación energía | Validar consumo eléctrico por rack. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Consumo por equipo (W), tipo de PSU, PDU disponible (A/B)
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Asigancion de IPs
Equipoi Infra | Solicitrdes VPN para proveedores | VAlidar Accesos | Acceso IPs y Puertos
Proveedor | Fase 1 - Instalación física | Instalacion Fisica Real | Incluye ILO
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado red productiva | Conexión NICs productivas. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Switch/puertos asignados, VLANs, patch cords, etiquetado
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado administración | Conexión iLO / iDRAC. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Red de gestión, IPs OOB, puertos switch mgmt, credenciales iniciales
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado Fibra | Storage
Proveedor | Fase 1 - Instalación física | Encendido inicial | Encendido y validación consola. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Instalación SO | Instalación sistema operativo corporativo. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Imagen SO corporativa, credenciales, ventana de instalación, acceso consola
Proveedor | Fase 3 - Proveedor | Instalación aplicativo | Instalación software proveedor. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Media/licencias proveedor, prerequisitos, cuentas de servicio
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agentes monitoreo | Instalación Nagios / Grafana. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Paquetes/agentes, endpoint, puertos FW, alta en monitoreo
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agente Splunk | Instalación agente Splunk. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Deployment server Splunk, puertos FW, token/certificados si aplica
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agente seguridad | Instalación antivirus y hardening. | 0.5 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Consola AV, políticas, puertos FW, ventana con equipo seguridad
Proveedor | Fase 4 - Integraciones SO | AD / IAM | Integración con Active Directory e IAM. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | OU/grupos AD, cuentas, reglas IAM, solicitudes de alta
Proveedor | Fase 4 - Integraciones SO | OAuth / API | Integración OAuth y APIs. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Endpoints, certificados, reglas FW/WAF, client_id/secret
Proveedor | Fase 5 - Satélites | MDP | Integración sistema MDP. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Conectividad, reglas FW, IPs origen/destino, validación con contraparte
Proveedor | Fase 5 - Satélites | Nasdaq | Integración Nasdaq. | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | Conectividad, reglas FW, IPs origen/destino, validación con contraparte
Proveedor | Fase 6 - QA | Pruebas carga | Pruebas funcionales y stress. | 2 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  | Herramienta de carga, datos de prueba, ventana, umbrales, monitoreo activo
Equipoi Infra | Fase 7 - Entrega | Entrega equipos | Entrega formal y confirmación de responsabilidades. | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | RACI/operación, runbooks, contactos on-call, criterios de aceptación
Formulas:
Fecha inicio (desde llegada) = [Fecha fin (calculada), row above]
Fecha fin (calculada) = WORKDAY([Fecha inicio (desde llegada)],CEILING([Tiempo aproximado (días)],1)-1)

## 7. GANTT SixManager
| En riesgo | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Porcentaje completo | Duración | Predecesores
1 |  | Hablitación Plataforma Calypso Banco BCI | En progreso | Sixmanager | 2026-01-06 | 2026-04-29 | 3% | 82d
2 |  | Ambiente Pre Productivo |  | Sixmanager | 2026-01-06 | 2026-04-29 | 3% | 82d
3 |  | Kick off y requerimientos |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 1d
4 |  | Inicio formal del proyecto (Kick Off) | Completo | Sixmanager - BCI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 1d
5 |  | Kickoff realizado | Completo | Sixmanager - BCI | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 100% | 0
6 |  | Habilitacion de infrastructura fisica (Pre requisitos) |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 0% | 7d
7 |  | Recepcion de servidores DELL | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0% | 1d
8 |  | Direccionamiento IP / VLAN / PORT | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0% | 1d
9 |  | Espacio en data center para nuevo HW (Ru's) | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0% | 1d
10 |  | Coordinacion de hardware a data center BCI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0% | 1d
11 |  | Gestión de accesos vpn a Servidores | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0% | 1d
12 |  | Disponibilidad de puertas para conectividad | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0% | 1d
13 |  | Rackeo y conecticvidad de equipos en Aconcagua (Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0% | 1d | 7
14 |  | Rackeo y conecticvidad de equipos en Longovilo- 3er sitio (Encendido y sanity boot) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 1d | 13
15 |  | Infraestructura instalada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0 | 14
16 |  | Plan de implementacion |  |  | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 2% | 66d
17 |  | Revisión y levantamiento de infraestructura actual | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 0% | 5d
18 |  | Diseño detallado de arquitectura preproductiva | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 0% | 5d
19 |  | Aprobación de diseño por parte del cliente | No se ha iniciado | BCI | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0% | 0 | 18
20 |  | Prerrequisitos |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 4% | 32d
21 |  | Entrega documento prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 50% | 1d
22 |  | Reglas de acceso (Permisos en firewall entre redes y hacia internet) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 0% | 3d | 15
23 |  | Registros DNS requeridos (Subdominios, registros tipo A, Reversos) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 0% | 3d | 22
24 |  | Accesos a servicios de red (Load Balancer / NTP) | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 0% | 3d | 23
25 |  | Validación de Prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 1d | 24
26 |  | Generación de certificados | No se ha iniciado | BCI | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 0% | 3d
27 |  | Prerrequisitos entregados | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0% | 0 | 25
28 |  | Habilitación OLVM y BD |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 0% | 7d
29 |  | Instalación de Hypervisor | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 0% | 2d | 27
30 |  | Configuración de Networking | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 1d | 29
31 |  | Integración con redes SAN | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0% | 1d | 30
32 |  | Despliegue de HostedEngine | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 1d | 31
33 |  | Integración con redes del cliente | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 1d | 32
34 |  | Creación de VMS utility Openshift (Bastión, Bootstrap) | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 1d | 33
35 |  | Habilitación BD Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0% | 0 | 34
36 |  | Habilitación Cluster Openshift Pre Productivo |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 0% | 15d
37 |  | Creación de Bootstrap | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | 1d | 34
38 |  | Despliegue Openshift Bare Metal | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 0% | 5d | 37
39 |  | Configuraciones Post Instalación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 0% | 2d | 38
40 |  | Integración con redes de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0% | 1d | 39
41 |  | Habilitación de operador CSI | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0% | 2d | 40
42 |  | Pruebas Funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | 1d | 41
43 |  | Documentación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 0% | 2d | 42
44 |  | Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0% | 1d | 43
45 |  | Cluster Preproductivo instalado | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0% | 0 | 44
46 |  | Habilitación BBDD |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 0% | 6d
47 |  | Creación de máquinas virtuales BBDD | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 1d | 35
48 |  | Incorporación de LUNS para servidores BBDD | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 1d | 29
49 |  | Instalación y configuración Base de datos Oracle | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 0% | 3d | 48
50 |  | Pruebas funcionales | No se ha iniciado | Sixmanager |  |  | 0% | 1d
51 |  | Documentación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0% | 2d | 30
52 |  | Sesión de entrega | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 1d | 51
53 |  | Habilitación BD Finalizada | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0% | 0 | 52
54 |  | Integración de componentes |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 0% | 5,5d
55 |  | Integración de OCP con B.D. | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0,5d | 45; 53
56 |  | Integración de OCP con Storage vía CSI | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 1d | 45
57 |  | Integración de OLVM con Storage | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0,5d | 45
58 |  | Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 0% | 2d | 57
59 |  | Integración Active Directory | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 0% | 1d | 58
60 |  | Integración con repositorio Git | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 0% | 1d | 59
61 |  | Integración con Respaldos de cliente | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0% | 1d | 60
62 |  | Fin Etapa integración | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 0 | 61
63 |  | Despliegue y migracion de aplicaciones en DEV/UAT/INT |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 0% | 7d
64 |  | Reunion de migracion | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0,5d | 45; 53
65 |  | Revisión de prerrequisitos | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0% | 0,5d | 64
66 |  | Despliegue de aplicaciones en GIT | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0% | 1d | 65
67 |  | Descarga de imagenes base | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0% | 1d | 66
68 |  | Integracion y despliegue de aplicación sobre OCP | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0% | 1d | 67
69 |  | Migracion de archivos YAML | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0% | 1d | 68
70 |  | Migracion de base de datos | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 1d | 69
71 |  | Pruebas de aplicación | No se ha iniciado | BCI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0% | 1d | 70
72 |  | Fin despliegue aplicación | No se ha iniciado | Sixmanager | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0% | 0 | 71
73 |  | Cierre formal de la Fase 1 |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 0% | 2d
74 |  | Reunión de entrega de documentación y presentación de la solución | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0% | 1d | 72
75 |  | Soporte post implementación (evolutivo) | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0% | 1d | 74
76 |  | Cierre Proyecto Etapa Preproducción | No se ha iniciado | Sixmanager, BCI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0% | 0
77
78
79
80