## GAN_Infraestructura
| Fecha llegada máquinas | 2026-02-10 | Nota: edita B1 con la fecha real de llegada.
Responsable / Área | Fase | Tarea | Descripción | Tiempo aproximado (días) | Fecha inicio (desde llegada) | Fecha fin (calculada) | Fecha límite (hito) | Dependencias / Inputs (IP, VLAN, AD, FW, ventanas, etc.)
| Fase 0 - Preparación | Revisión programación general | Revisar secuencia completa, dependencias y equipos involucrados. | 0.5
Proveedor | Entrega de Caracteristicas HW | Enviare inforaacion de HW
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Recepción equipos | Recepción física y validación de hardware. | 0.5 |  |  |  | Confirmar ventana de entrega / guía de despacho / contacto DC
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Levantamiento U | Cálculo de U separables e inseparables. | 0.5 |  |  |  | Ficha técnica HW: altura U, rieles, profundidad, peso
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Asignación rack | Definir rack y posiciones RU exactas. | 0.5 |  |  |  | Capacidad racks / RU disponibles / plano DC
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Validación energía | Validar consumo eléctrico por rack. | 0.5 |  |  |  | Consumo por equipo (W), tipo de PSU, PDU disponible (A/B)
Housing (Raul Dasa Oses) | Fase 1 - Instalación física | Asigancion de IPs
Equipoi Infra | Solicitrdes VPN para proveedores | VAlidar Accesos | Acceso IPs y Puertos
Proveedor | Fase 1 - Instalación física | Instalacion Fisica Real | Incluye ILO
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado red productiva | Conexión NICs productivas. | 0.5 |  |  |  | Switch/puertos asignados, VLANs, patch cords, etiquetado
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado administración | Conexión iLO / iDRAC. | 0.5 |  |  |  | Red de gestión, IPs OOB, puertos switch mgmt, credenciales iniciales
Despues o el mismo dia | Fase 1 - Instalación física | Cableado Fibra | Storage
Proveedor | Fase 1 - Instalación física | Encendido inicial | Encendido y validación consola. | 0.5
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Instalación SO | Instalación sistema operativo corporativo. | 1 |  |  |  | Imagen SO corporativa, credenciales, ventana de instalación, acceso consola
Proveedor | Fase 3 - Proveedor | Instalación aplicativo | Instalación software proveedor. | 1 |  |  |  | Media/licencias proveedor, prerequisitos, cuentas de servicio
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agentes monitoreo | Instalación Nagios / Grafana. | 0.5 |  |  |  | Paquetes/agentes, endpoint, puertos FW, alta en monitoreo
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agente Splunk | Instalación agente Splunk. | 0.5 |  |  |  | Deployment server Splunk, puertos FW, token/certificados si aplica
Miguel Six BCI | Fase 2 - Software base | Agente seguridad | Instalación antivirus y hardening. | 0.5 |  |  |  | Consola AV, políticas, puertos FW, ventana con equipo seguridad
Proveedor | Fase 4 - Integraciones SO | AD / IAM | Integración con Active Directory e IAM. | 1 |  |  |  | OU/grupos AD, cuentas, reglas IAM, solicitudes de alta
Proveedor | Fase 4 - Integraciones SO | OAuth / API | Integración OAuth y APIs. | 1 |  |  |  | Endpoints, certificados, reglas FW/WAF, client_id/secret
Proveedor | Fase 5 - Satélites | MDP | Integración sistema MDP. | 1 |  |  |  | Conectividad, reglas FW, IPs origen/destino, validación con contraparte
Proveedor | Fase 5 - Satélites | Nasdaq | Integración Nasdaq. | 1 |  |  |  | Conectividad, reglas FW, IPs origen/destino, validación con contraparte
Proveedor | Fase 6 - QA | Pruebas carga | Pruebas funcionales y stress. | 2 |  |  |  | Herramienta de carga, datos de prueba, ventana, umbrales, monitoreo activo
Equipoi Infra | Fase 7 - Entrega | Entrega equipos | Entrega formal y confirmación de responsabilidades. | 1 |  |  |  | RACI/operación, runbooks, contactos on-call, criterios de aceptación
Formulas:
Fecha fin (calculada) = WORKDAY([Fecha inicio (desde llegada)],CEILING([Tiempo aproximado (días)],1)-1)